## WBS_Gantt
단계 | 작업 (Task) | 담당자 | 산출물 | 시작일 | 종료일 | 5월 |  |  | 6월 |  |  |  |  | 7월 |  |  |  | 8월 |  |  |  |  | 9월 |  |  |  | 10월
|  |  |  | 시작 | 종료 | 5/11 | 5/18 | 5/25 | 6/1 | 6/8 | 6/15 | 6/22 | 6/29 | 7/6 | 7/13 | 7/20 | 7/27 | 8/3 | 8/10 | 8/17 | 8/24 | 8/31 | 9/7 | 9/14 | 9/21 | 9/28 | 10/5 | 10/12 | 10/19 | 10/26
Phase 1 — 환경 구축
| 개발 환경 구축 (JetPack, Python) | 전체 |  | 05/13 | 05/16
| 협업 툴 세팅 (GitHub, Notion) | 전체 |  | 05/13 | 05/14
| 레이더 펌웨어 플래싱 (UniFlash) | 손민석 |  | 05/13 | 05/15
| Docker + PostgreSQL + pgvector | 홍유빈 |  | 05/13 | 05/15
| OpenAI API 키 및 .env 관리 | 홍유빈 |  | 05/13 | 05/14
Phase 2 — 신호처리
| 바이너리 데이터 파싱 (TLV) | 손민석 | radar_frame.json | 05/14 | 05/18
| 4D 포인트 클라우드 추출/구조화 | 손민석 |  | 05/18 | 05/22
| LMS DSP 노이즈 필터링 | 서승원 | stage1_filtered.json | 05/14 | 05/18
| 4가지 시나리오 목데이터 생성 | 서승원, 홍성준 |  | 05/13 | 05/16
| stage1_filtered.json 포맷 확정 | 서승원 | stage1_filtered.json | 05/18 | 05/20
| 낙상 실제 레이더 데이터 수집 | 손민석, 서승원 |  | 05/20 | 07/02
Phase 3 — AI 모델
| LSTM-AE 모델 설계 및 학습 (μ+3σ) | 홍성준 |  | 05/13 | 05/22
| 4가지 사고 유형 분류기 구현 | 홍성준 |  | 05/20 | 05/25
| 사고 시기 판별 로직 구현 | 홍성준 |  | 05/20 | 05/25
| stage2_event.json 포맷 구현 | 홍성준 | stage2_event.json | 05/22 | 05/26
| 낙상 end-to-end 결과 검증 | 홍성준 |  | 05/25 | 05/28
| 통합 파이프라인 구현 (run_scenario.py) | 홍성준 | run_scenario.py | 05/26 | 05/30
| 협착-감전 오분류 수정 | 홍성준 |  | 05/22 | 05/27
| 4가지 시나리오 분류 정확도 100% 검증 | 홍성준 |  | 05/28 | 06/01
Phase 4 — RAG
| LangChain 기초 학습 | 홍유빈 |  | 05/13 | 05/17
| 산업 안전 매뉴얼 수집 및 정제 | 홍유빈 |  | 05/16 | 05/18
| PDF/텍스트 문서 로딩 | 홍유빈 |  | 05/18 | 05/19
| 청킹 (RecursiveCharacterTextSplitter) | 홍유빈 |  | 05/19 | 05/21
| OpenAI Embeddings 벡터 변환 | 홍유빈 |  | 05/20 | 05/22
| pgvector DB 구축 및 데이터 적재 | 홍유빈, 손민석 |  | 05/20 | 05/22
| 유사도 검색 쿼리 및 결과 검증 | 홍유빈 |  | 05/22 | 05/24
| RetrievalQA Chain 조치가이드 구현 | 홍유빈 |  | 05/24 | 05/30
Phase 5 — UI
| Streamlit 기본 구조 학습 | 홍유빈 |  | 05/18 | 05/20
| 실시간 관제 대시보드 프로토타입 | 홍유빈 | dashboard.py | 05/20 | 05/28
| Zone별 작업자/진동/전력 카드 구현 | 홍유빈 |  | 05/22 | 05/26
| 이상 감지 경보 알림 UI | 홍유빈 |  | 05/22 | 05/26
| ui_trigger 파이프라인 연동 | 홍유빈 |  | 05/26 | 05/30
| RAG 조치가이드 화면 출력 연동 | 홍유빈 |  | 05/28 | 06/01
| Facility Map (Zone A/B/C 시각화) | 홍유빈 |  | 05/25 | 05/30
| 3D Point Cloud 시각화 (Plotly) | 홍유빈 |  | 05/28 | 06/03
| 파이프라인 분석 그래프 (재구성오차 등) | 홍유빈 | week5-2_pc.py | 05/30 | 06/04
Phase 6 — 자동화
| 스마트 차단기 TCP 통신 구현 | 윤재국 |  | 05/16 | 06/30
| 파이프라인 오케스트레이터 구현 | 윤재국, 홍성준 | orchestrator.py | 05/18 | 05/25
| 가상 차단기 시뮬레이터 구현 | 홍성준 | virtual_breaker.py | 05/18 | 05/22
| stage2_event.json → 차단기 연동 | 홍성준 |  | 05/22 | 05/25
| ui_trigger.json 생성 로직 | 홍성준 | ui_trigger.json | 05/22 | 05/25
| breaker_status → Facility Map 연동 | 윤재국, 홍유빈 |  | 05/25 | 05/30
Phase 7 — 통합 테스트
| 낙상 시나리오 전체 파이프라인 테스트 | 전체 |  | 05/23 | 05/27
| 4가지 시나리오 통합 파이프라인 테스트 | 전체 |  | 05/27 | 06/01
| 전체 시스템 통합 버그 수정 | 전체 |  | 06/01 | 06/03
| 시연 리허설 (week5-2_pc.py 실행) | 전체 |  | 06/04 | 06/05
| 중간 발표 자료 준비 | 전체 | 발표자료 | 06/05 | 06/06
| ★ 6/6 중간 회의 및 프로토타입 시연 | 전체 |  | 06/06 | 06/06 |  |  |  | ▲
Phase 8 — 하드웨어 연동
| 실제 mmWave 레이더 수집 환경 구축 | 손민석, 서승원 |  | 06/15 | 06/30
| 낙상 실제 데이터 수집 및 라벨링 | 전체 |  | 06/20 | 07/02
| 감전/협착/진동 실제 데이터 수집 | 전체 |  | 07/01 | 07/10
| 목데이터 → 실제 파이프라인 교체 | 서승원, 홍성준 |  | 07/01 | 07/02
| GPIO 릴레이 실제 차단기 연동 | 윤재국 |  | 07/15 | 07/20
Phase 9 — AI 고도화
| 실제 데이터 기반 LSTM-AE 재학습 | 홍성준 |  | 07/15 | 07/25
| 분류 정확도 검증 및 임계치 튜닝 | 홍성준 |  | 07/02 | 07/30
| 공공 데이터셋 연동 검토 (UR Fall/CWRU) | 홍성준 |  | 07/25 | 08/05
| 오분류 케이스 분석 및 개선 | 홍성준 |  | 07/02 | 08/10
| 수작업 규칙 → ML 기반 분류기 교체 | 홍성준 |  | 08/10 | 08/20
Phase 10 — RAG/UI 고도화
| 안전 매뉴얼 데이터 확장 및 품질 개선 | 홍유빈 |  | 06/15 | 06/25
| 사고 유형별 RAG 프롬프트 개선 | 홍유빈 |  | 06/25 | 07/05
| UI 실시간 갱신 안정성 개선 | 홍유빈 |  | 06/20 | 07/01
| 이벤트 로그 히스토리 화면 구현 | 홍유빈 |  | 07/01 | 07/02
| Zone별 멀티 센서 모니터링 UI 확장 | 홍유빈 |  | 07/15 | 07/25
| Ollama → Jetson 모델 이식 (Llama3) | 홍유빈 | 검색전용 전환 (llama3:8b OOM→제거) | 07/01 | 07/02
Phase 11 — 안정화
| 전체 파이프라인 장시간 안정성 테스트 | 전체 |  | 08/05 | 08/15
| 실제 환경 시뮬레이션 테스트 (4 시나리오) | 전체 |  | 08/10 | 08/20
| 이상 탐지 응답 시간 측정 및 최적화 | 홍성준, 윤재국 |  | 08/15 | 08/25
| 코드 리팩토링 및 문서화 (README) | 전체 |  | 08/20 | 08/30
Phase 12 — 최종 발표
| 최종 시연 시나리오 구성 및 리허설 | 전체 |  | 09/05 | 09/15
| 시연 영상 제작 (파이프라인 동작 영상) | 전체 |  | 09/15 | 09/25
| 최종 발표 PPT 제작 | 전체 | 발표 PPT | 09/20 | 09/30
| 최종 결과 보고서 작성 | 전체 | 결과 보고서 | 09/25 | 10/05
| GitHub 코드 정리 및 최종 커밋 | 전체 |  | 09/25 | 10/10
| 심사 제출 서류 준비 | 전체 |  | 10/01 | 10/10
| ★ 최종 발표 및 제출 | 전체 |  | 10/15 | 11/01 | [22 empty] | ▲ | ▲ | ▲
범례 |  | 완료 |  | 진행 중 |  | 시작 전/계획 |  | 마감/이정표